factura-electronica.app

Plataforma multitenant de comprobantes electrónicos v4.4 — Costa Rica

Documento de Requerimientos del MVP

Versión 0.2 — Roles acumulables y credenciales

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Producto | factura-electronica.app |
| Empresa | FusionHit (Fusion FZCR Technologies) |
| Autor | Yacdani López Guzmán |
| Fecha | 26 de agosto de 2026 |
| Estado | Borrador para revisión |
| Primer cliente integrador | casilleros.app |
| Versión de esquema Hacienda | 4.4 (obligatoria desde el 01/09/2025) |
| Fuentes normativas | XSD oficiales v4.4, especificación RAML del API de recepción, Reglamento de Comprobantes Electrónicos (Decreto 44739-H) y Resolución MH-DGT-RES-0027-2024 |

# Contenido

Contenido	1

1. Resumen ejecutivo	1

1.1 Criterios de éxito del MVP	1

2. Contexto normativo	1

3. Alcance	1

3.1 Dentro del MVP	1

3.2 Fuera del MVP	1

4. Actores y modelo multitenant	1

4.1 Los roles son ejes independientes, no categorías excluyentes	1

4.2 Implicaciones de diseño	1

4.3 Custodia de secretos	1

5. Decisiones de diseño	1

6. Requerimientos funcionales por fase	1

Fase 0 — Fundaciones y desbloqueo	1

Fase 1 — Primera factura aceptada	1

Fase 2 — Resto de comprobantes y primera emisión propia	1

Fase 3 — Pantallas mínimas de verificación	1

Fase 4 — Recepción de comprobantes	1

Fase 5 — Producción y migración de casilleros.app	1

7. Requerimientos no funcionales	1

8. Contratos de API	1

8.1 API de la plataforma (borrador)	1

8.2 API de recepción de Hacienda (especificación oficial)	1

Cuerpo de la solicitud de envío	1

Manejo de respuestas y errores	1

8.3 Máquina de estados y su correspondencia con Hacienda	1

9. Riesgos	1

10. Preguntas abiertas	1

11. Extensibilidad a otros países	1

11.1 Qué se hace en el MVP	1

11.2 Qué se evita deliberadamente	1

11.3 Qué varía entre países	1

11.4 Lista de verificación previa a evaluar un país	1

11.5 Regla de una jurisdicción por emisor	1

12. Anexo: caso de uso de casilleros.app	1

Si el índice aparece vacío, seleccionarlo en Word y presionar F9 para actualizarlo.

# 1. Resumen ejecutivo

factura-electronica.app es una plataforma multitenant que expone una API REST para que sistemas de terceros emitan comprobantes electrónicos versión 4.4 ante el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, sin tener que implementar por su cuenta la generación de XML, la firma XAdES-EPES, la clave numérica de 50 dígitos, la autenticación OAuth contra el IdP ni el ciclo de consulta de estado.

El MVP tiene un objetivo de negocio concreto y verificable: reemplazar al proveedor externo que hoy usa casilleros.app, operando en producción con volumen real. casilleros.app es a la vez el primer cliente y el banco de pruebas del producto.

El alcance del MVP se limita a la emisión de los cuatro comprobantes de uso cotidiano (factura, tiquete, nota de crédito y nota de débito), a la recepción de comprobantes de terceros con su respectivo mensaje de confirmación ante Hacienda, y a un conjunto mínimo de pantallas internas cuyo propósito es verificar el funcionamiento de la API, no servir como producto final para el usuario.

## 1.1 Criterios de éxito del MVP

| # | Criterio | Medición |
| --- | --- | --- |
| E1 | Una factura electrónica emitida vía API es aceptada por Hacienda | Estado "aceptado" con XML de respuesta almacenado |
| E2 | casilleros.app opera 30 días sin usar el proveedor externo | Cero comprobantes emitidos por Alanube en el período |
| E3 | Tasa de rechazo por errores propios de la plataforma | Menor al 1% de los comprobantes emitidos |
| E4 | Los comprobantes recibidos se confirman dentro del plazo legal | Cero documentos vencidos sin mensaje de receptor |
| E5 | Un segundo tenant se da de alta sin cambios de código | Onboarding completo desde la consola en menos de 30 minutos |

# 2. Contexto normativo

Las siguientes condiciones se asumen como dadas y determinan el diseño. No son negociables ni configurables.

| Tema | Regla vigente |
| --- | --- |
| Versión de esquema | La versión 4.4 es obligatoria desde el 01/09/2025 y reemplazó por completo a la 4.3. La 4.3 solo sobrevive para notas de crédito y débito que ajusten documentos emitidos durante su vigencia. Decisión: el MVP no soporta 4.3. |
| Plataforma tributaria | TRIBU-CR sustituyó a ATV el 06/10/2025. La llave criptográfica se genera en el módulo Tico Factura dentro de TRIBU-CR. |
| Llave criptográfica | Archivo .p12 con PIN, vigencia de 4 años. Sin llave vigente el contribuyente no puede emitir. La plataforma debe controlar el vencimiento por tenant. |
| Actividad económica | Obligatoria en cabecera, 6 dígitos, catálogo CIIU 4 exclusivamente desde el 06/10/2025. Hacienda valida contra el padrón del RUT y rechaza si el código no está inscrito y activo. |
| Actividad del receptor | Campo incorporado en 4.4. El esquema lo trata como opcional; un valor incorrecto provoca rechazo. Decisión: el MVP no lo envía. |
| CABYS | Obligatorio por línea de detalle, 13 dígitos, catálogo del BCCR. Determina la tarifa de IVA aplicable. |
| Moneda | No es obligatorio facturar en colones. El documento va íntegro en una sola moneda más el tipo de cambio a CRC. Si no se indica moneda, se asume CRC. |
| Código QR | Su uso quedó temporalmente suspendido en 4.4. Fuera de alcance. |
| Proveedor de sistemas | Campo nuevo en 4.4 que identifica al sistema emisor. Se envía la identificación de FusionHit, no la del tenant. |
| Anulación | No existe como tipo de documento. Anular es emitir una nota de crédito que referencia el documento original con el código de referencia de anulación. |
| Confirmación de recibidos | El mensaje de receptor (aceptación, aceptación parcial o rechazo) debe enviarse dentro de los primeros ocho días hábiles del mes siguiente a la transacción. |
| Validez fiscal | Un comprobante es válido cuando Hacienda devuelve el mensaje de aceptación, no cuando se envía. El envío es asíncrono. |
| Espacio de nombres XML | Todos los esquemas 4.4 usan https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.4/ seguido del tipo en minúscula (facturaElectronica, mensajeReceptor, etc.). |
| Firma | El emisor firma con XAdES-EPES. La respuesta de Hacienda viene firmada por ella con XAdES-XL y es la prueba de aceptación; debe conservarse. |
| Notificación de resultado | El API de recepción acepta un campo callbackUrl. Hacienda envía la resolución por POST a esa dirección, lo que hace innecesario el sondeo continuo. |
| Confirmación de recibidos | El Mensaje de Receptor se envía por el mismo endpoint de recepción que los comprobantes emitidos, con un consecutivo propio de 20 dígitos. |
| Identificación | 4.4 agregó los tipos 05 Extranjero No Domiciliado y 06 No Contribuyente, este último de uso exclusivo en factura electrónica de compra. |

# 3. Alcance

## 3.1 Dentro del MVP

- Emisión: Factura Electrónica (FE), Tiquete Electrónico (TE), Nota de Crédito (NC) y Nota de Débito (ND), todas en versión 4.4.

- Anulación de comprobantes mediante nota de crédito con documento de referencia.

- Recepción de comprobantes de terceros por buzón de correo y emisión del Mensaje de Receptor ante Hacienda.

- Multitenancy con aislamiento por fila, custodia cifrada de la llave criptográfica y credenciales por tenant.

- Soporte de moneda CRC y USD con tipo de cambio automático.

- Consola web interna de verificación (listado, detalle, XML enviado y respuesta cruda, emisión manual, logs).

- Webhooks firmados hacia el sistema integrador.

- Representación gráfica en PDF del comprobante.

- Retención de XML y respuestas por 5 años.

## 3.2 Fuera del MVP

Se excluyen deliberadamente. Cada exclusión es una decisión, no un olvido.

| Excluido | Razón |
| --- | --- |
| Recibo Electrónico de Pago (REP) | Aplica a ventas a crédito con IVA diferido y facturación al Estado. casilleros.app cobra de contado. Se incorpora cuando exista un tenant que lo requiera. |
| Factura Electrónica de Compra (FEC) | Usada para respaldar servicios y bienes adquiridos en el exterior. No es el caso de uso del primer integrador. |
| Factura Electrónica de Exportación (FEE) | Sin demanda en el primer integrador. |
| Modo contingencia y sin internet | Requiere numeración y flujos paralelos. Se aborda cuando haya volumen que lo justifique. |
| Exoneraciones y surtidos | Alta complejidad de validación, baja frecuencia en el caso de uso inicial. |
| Campos farmacéuticos | No aplica al giro de los tenants previstos. |
| Portal para el cliente final | El receptor recibe su comprobante por correo. No hay login para él en el MVP. |
| Facturación del propio SaaS | La monetización de factura-electronica.app se define después de validar el producto. |
| Soporte de esquema 4.3 | Obsoleto salvo para ajustes históricos que ya no existen. |
| Cualquier país distinto de Costa Rica | El MVP es exclusivamente costarricense. La sección 11 define los puntos de extensión que sí se construyen ahora, por ser baratos hoy y prohibitivos después. |
| Continuar la numeración de un sistema anterior | Todo emisor migrado arranca en 1 en una terminal propia. Descubrir el último consecutivo ajeno es frágil y su modo de falla es una clave duplicada en producción. Ver la decisión D-18. |

# 4. Actores y modelo multitenant

| Actor | Descripción |
| --- | --- |
| Plataforma | factura-electronica.app. Actúa como proveedor de sistemas ante Hacienda. Custodia llaves y credenciales de terceros. |
| Integrador | Sistema que consume la API en nombre de uno o varios emisores. En el MVP, casilleros.app. El rol en sí no requiere llave criptográfica, porque llamar a la API no es emitir. |
| Emisor | Contribuyente inscrito en el RUT que emite comprobantes bajo su propia cédula. En el MVP, cada courier y la propia casilleros.app. Es el único rol que aporta llave criptográfica. |
| Receptor | Quien aparece como destinatario del comprobante. Puede ser un subcliente dueño de casillero, o un courier cuando recibe la factura de su mensualidad. No tiene acceso a la plataforma ni llave; solo aporta su identificación. |
| Hacienda | IdP para autenticación y API de recepción para envío y consulta de estado. |

## 4.1 Los roles son ejes independientes, no categorías excluyentes

Integrador, emisor y receptor responden a tres preguntas distintas: quién llama a la API, quién firma el comprobante y quién aparece como destinatario. Una misma entidad puede responder a más de una, y con frecuencia lo hace. Modelarlos como tipos de cliente mutuamente excluyentes es el error más común y obliga a rehacer el modelo de datos.

| Entidad | Roles que ocupa | Credenciales | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| FusionHit | Proveedora de la plataforma y emisor | Llave propia. Sin API key mientras facture desde la consola. | Su cédula va en el campo Proveedor de Sistemas de todo XML emitido por la plataforma, aunque no participe en la transacción. |
| casilleros.app | Integrador y emisor | API key y llave propia | Emite por cuenta de los couriers y además les emite a ellos la factura de su mensualidad. |
| Courier | Emisor y receptor | Llave propia. Sin API key. | Es emisor frente a su subcliente y receptor frente a casilleros.app. No llama a la API: lo hace el integrador por él. |
| Subcliente | Receptor | Ninguna | Solo aporta su identificación, que determina si se le emite factura o tiquete. |

El conteo de credenciales del ejemplo completo es un solo API key y tres llaves. El API key pertenece a casilleros.app y le sirve tanto para emitir por cuenta de los couriers como para emitir a nombre propio, cambiando el emisor en cada solicitud. Las llaves pertenecen a cada courier, a casilleros.app y a FusionHit, una por cédula jurídica.

## 4.2 Implicaciones de diseño

- Un mismo API key opera sobre varios emisores, incluido el emisor que corresponde al propio integrador, por lo que el emisor debe identificarse de forma explícita en cada solicitud de emisión.

- El modelo de datos no puede tratar integrador, emisor y receptor como un campo de tipo excluyente. Son relaciones separadas y una misma entidad participa en varias.

- Un producto no puede ser emisor. Solo un contribuyente inscrito con cédula propia emite. Si una línea de negocio no está constituida como sociedad, factura bajo la cédula de la empresa que la opera.

- Un emisor puede facturar además por otros medios, como un punto de venta o el facturador gratuito de Hacienda. Como la numeración es por emisor, sucursal, terminal y tipo de documento, a la plataforma se le asigna un número de terminal propio dentro de cada emisor para que las secuencias no colisionen.

- El receptor puede ser extranjero no domiciliado. El tipo de identificación 05 existe para ese caso y en 4.4 admite hasta 20 caracteres, lo que permite emitir factura en lugar de tiquete a clientes sin cédula costarricense.

- La emisión desde la consola de la plataforma no requiere integrador, porque no hay un sistema externo llamando a la API. Un emisor puede operar sin API key.

- Dar de baja a un integrador no da de baja a sus emisores: las llaves, el historial y las obligaciones de conservación pertenecen al contribuyente.

- Cada emisor pertenece a una sola jurisdicción y no emite en más de un país. El integrador, en cambio, no tiene país y puede agrupar emisores de jurisdicciones distintas. Ver la sección 11.5.

## 4.3 Custodia de secretos

Es el punto de mayor riesgo del producto. La plataforma custodia el mecanismo de no repudio de contribuyentes que no son sus clientes directos, entregado a través de un intermediario. Requisitos no negociables:

- La llave .p12 y su PIN se almacenan cifrados con clave por tenant, nunca en texto plano.

- El material sensible se descifra solo en memoria del servicio firmador y nunca se escribe a disco ni a logs.

- Ningún endpoint de la API devuelve la llave, el PIN ni las credenciales de Hacienda, ni siquiera enmascaradas.

- Todo acceso a la llave queda registrado en la bitácora de auditoría con tenant, motivo y documento asociado.

- El servicio firmador corre aislado del resto de la aplicación.

- Cada emisor otorga autorización expresa y registrada para que la plataforma firme comprobantes en su nombre. Sin ese consentimiento documentado no se habilita la emisión.

# 5. Decisiones de diseño

Decisiones tomadas para acotar el MVP. Cada una tiene alternativa conocida y se documenta para poder revertirla con criterio.

| ID | Decisión | Fundamento |
| --- | --- | --- |
| D-01 | El servicio de firma XAdES-EPES se despliega como servicio independiente | Es la pieza más frágil y la que peor se lleva con funciones serverless de vida corta. Separarlo desde el día uno evita un rediseño posterior. |
| D-02 | La actividad económica del emisor se obtiene consultando el padrón por cédula, no de una lista manual | Elimina la principal causa de rechazo. El endpoint público de Hacienda devuelve las actividades inscritas del contribuyente. |
| D-03 | El CABYS se configura por servicio en el catálogo del tenant, no se escoge por línea al facturar | Los emisores facturan un conjunto pequeño y estable de conceptos. Reduce error humano y acelera la emisión. |
| D-04 | Se emite FE cuando el receptor tiene identificación registrada; TE en caso contrario | El tiquete no da derecho a crédito fiscal. Emitir TE a una empresa le impide deducir el gasto. |
| D-05 | Soporte de CRC y USD desde el MVP | El caso de uso del primer integrador factura en dólares. El esquema lo permite mediante moneda más tipo de cambio. |
| D-06 | El tipo de cambio se consulta una vez al día y se cachea | La API pública de Hacienda bloquea IPs por consumo excesivo y la plataforma sale por una sola IP compartida entre todos los tenants. |
| D-07 | El rechazo de Hacienda se expone al integrador, no se reintenta de forma transparente | Un rechazo quema el consecutivo y requiere documento nuevo. Ocultarlo hace imposible depurar. |
| D-08 | Todos los POST de emisión exigen encabezado de idempotencia | Evita comprobantes duplicados ante reintentos de red del integrador. |
| D-09 | La comunicación de estado al integrador es por webhook, no por polling | Reduce carga y latencia percibida. Se mantiene un endpoint de consulta como respaldo. |
| D-10 | El consecutivo contempla sucursal y terminal desde el modelo de datos aunque el MVP use 001/00001 fijo | Evita una migración de datos cuando aparezca el primer tenant con sucursales. |
| D-11 | No se envía el código de actividad económica del receptor | El campo es opcional en el esquema y un valor incorrecto provoca rechazo. Omitirlo es la opción segura. |
| D-12 | Los comprobantes son inmutables; toda corrección es una nota de crédito o débito | Coherente con la normativa y con el diseño ya adoptado en casilleros.app. |
| D-13 | Se usa callbackUrl de Hacienda como mecanismo principal de resultado, con sondeo programado únicamente como respaldo | El API de recepción notifica la resolución por POST. Sondear como mecanismo primario desperdicia cuota de consumo y agrega latencia. |
| D-14 | El motor de numeración maneja dos familias de secuencias independientes: comprobantes emitidos y mensajes de receptor | El Mensaje de Receptor exige su propio consecutivo de 20 dígitos, separado del de emisión. |
| D-15 | La clave numérica es la unidad de idempotencia frente a Hacienda | Hacienda rechaza con error 400 un comprobante cuya clave ya fue recibida. El diseño se apoya en ese comportamiento en lugar de duplicar control. |
| D-16 | La llave criptográfica se asocia exclusivamente al emisor, nunca al integrador ni al receptor | La llave pertenece al obligado tributario que firma. Llamar a la API no es emitir, y ser destinatario tampoco. |
| D-17 | Un API key pertenece al integrador y el emisor se identifica de forma explícita en cada solicitud | Un integrador opera sobre muchos emisores. Atar el API key a un emisor obligaría a gestionar decenas de credenciales. |
| D-18 | Cada emisor recibe una terminal propia y su numeración siempre inicia en 1. La plataforma nunca continúa una serie emitida por otro sistema | La numeración es por emisor, sucursal, terminal y tipo, así que una terminal distinta hace las secuencias independientes por diseño. Descubrir el último consecutivo del proveedor anterior es frágil, depende de que el sistema viejo esté detenido, y su único modo de falla es una clave duplicada en producción. Las terminales las asigna el propio contribuyente y no se registran ante Hacienda, por lo que el cambio no tiene costo. |
| D-19 | La emisión no se habilita sin autorización expresa y registrada del emisor | La plataforma custodia el mecanismo de no repudio de un tercero, entregado a través de un intermediario. El consentimiento debe ser del contribuyente, no del integrador. |
| D-20 | Se soporta el tipo de identificación 05 Extranjero No Domiciliado desde el MVP | Una parte relevante de los receptores del primer integrador no tiene cédula costarricense. Sin este tipo solo se les podría emitir tiquete. |
| D-21 | El país es un atributo del emisor, no una configuración global de la plataforma | Es la única decisión de extensibilidad que resulta prohibitiva de revertir. Cuesta una columna hoy y una reescritura después. |
| D-22 | Se define la interfaz del adaptador de país con una sola implementación: Costa Rica 4.4 | El punto de extensión es barato. La abstracción construida sobre un solo ejemplo sería casi con certeza la equivocada. |
| D-23 | La API se expone con el país en la ruta desde el MVP | Permite que el segundo país tenga su propio contrato sin romper el primero, y da espacio para convivir con futuras versiones del esquema. |
| D-24 | El vocabulario específico de Costa Rica se confina al adaptador y no aparece en el núcleo | Clave, CABYS, consecutivo y Mensaje de Receptor son conceptos locales. Si se filtran al modelo compartido, el segundo país hereda nombres sin significado. |
| D-25 | Un emisor pertenece a exactamente una jurisdicción y no emite en más de un país | Elimina la necesidad de resolver jurisdicción por documento. El adaptador se determina una sola vez, al dar de alta el emisor. |
| D-26 | El país del emisor es inmutable una vez emitido su primer comprobante | El histórico pertenece a una jurisdicción con obligación propia de conservación. Operar en otro país implica dar de alta un emisor nuevo. |
| D-27 | El integrador no tiene país; puede agrupar emisores de jurisdicciones distintas | Permite que un integrador que expande su operación agregue emisores de otro país sin duplicar cuenta ni credenciales. Restringirlo no aporta ninguna simplificación. |
| D-28 | País y moneda son atributos independientes | Un emisor de una jurisdicción puede facturar en moneda extranjera. La moneda es del documento; el país, del emisor. |
| D-29 | Integrador, emisor y receptor se modelan como relaciones acumulables, no como un tipo excluyente de cliente | Una misma entidad ocupa varios roles a la vez. casilleros.app es integrador y emisor; un courier es emisor y receptor. Un campo de tipo obligaría a rehacer el modelo. |
| D-30 | Solo un contribuyente con cédula propia puede ser emisor; un producto o marca comercial no | La llave y la numeración pertenecen a la cédula jurídica. Una línea de negocio no constituida factura bajo la sociedad que la opera. |
| D-31 | Un emisor puede operar sin integrador, emitiendo desde la consola de la plataforma | El integrador responde a quién llama a la API. Si no hay sistema externo, no hay integrador y la emisión sigue siendo válida. |

# 6. Requerimientos funcionales por fase

Las fases son secuenciales. Cada una cierra con un entregable verificable antes de comenzar la siguiente. Las estimaciones asumen un desarrollador con asistencia de IA.

## Fase 0 — Fundaciones y desbloqueo

Duración estimada: 1 semana. Objetivo: confirmar que la integración es viable y dejar los cimientos listos.

| ID | Requerimiento | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| F0-01 | Obtener llave criptográfica y credenciales de producción de un contribuyente real | Archivo .p12 con PIN y usuario API en mano |
| F0-02 | Verificar que el ambiente de pruebas de Hacienda esté operativo y acepte 4.4 | Token obtenido del IdP de pruebas y respuesta del endpoint de recepción |
| F0-03 | Modelo de datos de tres niveles: integrador, emisor y receptor, con aislamiento por fila | Un emisor no puede leer datos de otro; un integrador solo accede a los emisores que tiene asociados; verificado por prueba automatizada |
| F0-04 | Almacenamiento cifrado de llaves y credenciales por emisor | La llave no aparece en texto plano en base de datos ni en logs |
| F0-05 | Emisión y validación de API keys por integrador, con emisor explícito en cada solicitud | Solicitud sin llave válida responde 401; solicitud que refiere un emisor no asociado al integrador responde 403 |
| F0-06 | Registro de la autorización del emisor para firmar en su nombre | No se habilita la emisión de un emisor sin autorización registrada, con fecha y responsable |
| F0-07 | Asignación de número de terminal propio por emisor | Cada emisor queda con una terminal reservada para la plataforma, distinta de las que use en otros sistemas |
| F0-08 | País como atributo obligatorio e inmutable del emisor | Se fija al dar de alta; queda bloqueado tras la primera emisión; una solicitud dirigida a la ruta de otro país se rechaza |
| F0-09 | Carga de catálogos oficiales como datos semilla | CABYS, CIIU 4, ubicaciones, unidades de medida, condiciones de venta, medios de pago, tarifas y códigos de impuesto, códigos de referencia, tipos de identificación |
| F0-10 | Consulta cacheada del padrón de contribuyentes por cédula | Devuelve nombre, situación tributaria y actividades; no repite consulta dentro de 24 horas |
| F0-11 | Consulta y cache diario del tipo de cambio | Un solo llamado por día registrado en bitácora |

## Fase 1 — Primera factura aceptada

Duración estimada: 2 semanas. Objetivo: una FE emitida por API y aceptada por Hacienda. Es el hito que valida todo el proyecto.

| ID | Requerimiento | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| F1-01 | Motor de numeración: consecutivo de 20 dígitos y clave numérica de 50 dígitos, con familias separadas para emisión y para mensajes de receptor | Secuencia atómica por tenant, sucursal, terminal y tipo de documento; sin saltos ni duplicados bajo concurrencia |
| F1-02 | Generador de XML 4.4 para factura electrónica | El XML valida contra el XSD oficial y usa el espacio de nombres correcto |
| F1-03 | Motor de cálculo de IVA y totales | Impuesto por línea, base imponible, impuesto neto, totales por gravado, exento, exonerado y no sujeto, separando bienes de servicios, y desglose por impuesto |
| F1-04 | Servicio de firma XAdES-EPES | XML firmado que Hacienda acepta |
| F1-05 | Autenticación OAuth contra el IdP con cache y renovación de token | El token se reutiliza hasta su expiración; renovación transparente |
| F1-06 | Envío al endpoint de recepción con XML en Base64 UTF-8 y callbackUrl registrada | Respuesta 201 con encabezado Location; el resultado llega por callback sin necesidad de sondeo |
| F1-07 | Endpoint receptor del callback de Hacienda | Recibe la resolución por POST, la valida y actualiza el estado del documento |
| F1-08 | Sondeo de respaldo por clave para documentos sin resolución | Un documento sin callback recibido en el plazo definido se consulta por GET; se registra la razón |
| F1-09 | Interpretación de errores del API de recepción | La causa se lee del encabezado X-Error-Cause, no del cuerpo; el caso de clave ya recibida se trata como duplicado, no como falla |
| F1-10 | Respeto de los límites de consumo del API de recepción | Se leen los encabezados de límite restante y reinicio, y se regula el envío en consecuencia |
| F1-11 | Conservación de la respuesta firmada por Hacienda | El XML de respuesta firmado con XAdES-XL se almacena íntegro como prueba de aceptación |
| F1-12 | Máquina de estados del documento con reintentos programados | Un documento en estado reintentando se reprocesa automáticamente |
| F1-13 | Endpoint POST de emisión de factura y GET de consulta | Contrato documentado y probado con casos reales |
| F1-14 | Soporte de moneda y tipo de cambio en el documento | Factura en USD aceptada por Hacienda con tipo de cambio correcto |
| F1-15 | Bitácora de auditoría de solo anexado | Toda transición de estado queda registrada con marca de tiempo y origen |

## Fase 2 — Resto de comprobantes y primera emisión propia

Duración estimada: 1 a 2 semanas. Objetivo: cubrir el ciclo completo de emisión y corrección, y usar el producto con un emisor propio antes de exponer a un tercero.

La emisión propia no es una prueba de cortesía. Si algo falla, el comprobante rechazado es el de la casa y no el de un courier con un cliente esperando. Además ejercita un perfil distinto al del integrador principal, lo que amplía la cobertura real sin construir casos artificiales.

| ID | Requerimiento | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| F2-01 | Tiquete electrónico | TE aceptado por Hacienda; receptor opcional |
| F2-02 | Nota de crédito con documento de referencia | NC aceptada que referencia una FE previa |
| F2-03 | Nota de débito con documento de referencia | ND aceptada que referencia una FE previa |
| F2-04 | Anulación como azúcar sintáctico sobre nota de crédito | Endpoint de anulación genera internamente una NC con código de referencia de anulación |
| F2-05 | Reglas de negocio de las notas | No se anula dos veces; el monto no excede el original; moneda y tipo de cambio se heredan del documento referenciado |
| F2-06 | Selección automática entre FE y TE según identificación del receptor | Receptor con identificación válida genera FE; sin identificación genera TE |
| F2-07 | Soporte completo de tipos de identificación del receptor | Cédula física, jurídica, DIMEX, NITE y Extranjero No Domiciliado, este último con capacidad de hasta 20 caracteres |
| F2-08 | Primera emisión real en producción con emisor propio | casilleros.app o FusionHit emiten sus propias facturas de servicio y son aceptadas por Hacienda, antes de exponer a cualquier emisor externo |
| F2-09 | Cobertura de un perfil distinto al del integrador principal | La emisión propia ejercita colones, CABYS de servicios informáticos, actividad económica de software y receptores con cédula jurídica que requieren crédito fiscal |

## Fase 3 — Pantallas mínimas de verificación

Duración estimada: 1 semana. Objetivo: poder depurar sin abrir la base de datos. Son pantallas de trabajo, sin identidad visual.

| ID | Requerimiento | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| F3-01 | Autenticación de operador y selector de integrador y emisor | Un operador solo ve los emisores asociados al integrador que le corresponde |
| F3-02 | Alta de emisor con carga de llave, credenciales y registro de autorización | Se valida el PIN contra el archivo antes de guardar y no se habilita la emisión sin autorización registrada |
| F3-03 | Selección de actividad económica desde el padrón | Solo se ofrecen las actividades inscritas y activas del contribuyente |
| F3-04 | Asignación de terminal nueva al dar de alta un emisor migrado | La numeración inicia en 1 en una terminal distinta de la que usaba el sistema anterior. No hay opción de continuar una serie existente |
| F3-05 | Catálogo de servicios del emisor con CABYS asignado | Alta, edición y desactivación conservando historial |
| F3-06 | Listado de documentos con filtros por estado, fecha, tipo y receptor | Carga paginada con menos de 2 segundos de respuesta |
| F3-07 | Detalle de documento con XML enviado, respuesta de Hacienda y descargas | Se pueden descargar ambos archivos |
| F3-08 | Emisión manual desde formulario | Permite emitir cualquier tipo de comprobante soportado |
| F3-09 | Alertas de vencimiento de llave criptográfica | Aviso a partir de 60 días antes del vencimiento |

## Fase 4 — Recepción de comprobantes

Duración estimada: 2 semanas. Objetivo: recibir comprobantes de terceros y confirmarlos ante Hacienda dentro del plazo legal.

Conviene distinguir dos cosas que suelen confundirse: el buzón de correo por el que llegan los XML de los proveedores, y el Mensaje de Receptor, que es un documento electrónico propio, firmado con la llave del receptor y enviado a Hacienda.

| ID | Requerimiento | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| F4-01 | Alias de correo de recepción por tenant | Cada tenant tiene una dirección única de ingesta |
| F4-02 | Ingesta y procesamiento de correo entrante | Se extrae el XML adjunto y se descarta el resto |
| F4-03 | Validación de firma y estructura del comprobante recibido | Documento con firma inválida queda marcado y no se acepta automáticamente |
| F4-04 | Bandeja de comprobantes recibidos con detalle | Listado con emisor, monto, fecha, estado de confirmación y fecha límite |
| F4-05 | Emisión del Mensaje de Receptor por el mismo endpoint de recepción | Mensaje aceptado por Hacienda, enviado con su consecutivo propio en el cuerpo de la solicitud |
| F4-06 | Secuencia consecutiva independiente para mensajes de receptor | Consecutivo de 20 dígitos, atómico por tenant, sin colisión con la numeración de emisión |
| F4-07 | Captura de los campos de crédito fiscal del Mensaje de Receptor | Condición del IVA, monto de impuesto a acreditar y monto de gasto aplicable, configurables por documento con valor por defecto del tenant |
| F4-08 | Confirmación masiva | Aceptar todos los documentos pendientes de un período en una sola acción |
| F4-09 | Alertas de vencimiento del plazo de confirmación | Aviso cuando falten tres días hábiles para el cierre del plazo |
| F4-10 | Guía de configuración del correo de recepción en TRIBU-CR | Instrucción visible durante el onboarding del tenant |

## Fase 5 — Producción y migración de casilleros.app

Duración estimada: 1 a 2 semanas. Objetivo: operar con volumen real y retirar el proveedor externo.

| ID | Requerimiento | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| F5-01 | Webhooks firmados con reintentos y retroceso exponencial | El integrador puede verificar la firma de cada notificación |
| F5-02 | Representación gráfica en PDF del comprobante | PDF generado y adjunto en el correo al receptor |
| F5-03 | Envío de XML y PDF al correo del receptor | Entrega confirmada y registrada |
| F5-04 | Límite de consumo por tenant e integrador | Un tenant no puede degradar el servicio de otro |
| F5-05 | Retención de comprobantes y respuestas por 5 años | Almacenamiento inmutable verificado |
| F5-06 | Operación en paralelo con el proveedor actual | Comparación de salidas durante al menos dos semanas sin discrepancias |
| F5-07 | Migración de casilleros.app al motor propio | Cero comprobantes emitidos por el proveedor externo durante 30 días |
| F5-08 | Panel de monitoreo de errores y tasa de rechazo | Alerta cuando la tasa de rechazo supere el umbral definido |

# 7. Requerimientos no funcionales

| Categoría | Requerimiento |
| --- | --- |
| Seguridad | Cifrado en reposo de llaves y credenciales. Aislamiento por tenant verificado con pruebas automatizadas. Sin secretos en logs ni en respuestas de API. |
| Idempotencia | Todo POST de emisión acepta encabezado de idempotencia y devuelve el mismo resultado ante reintentos. |
| Disponibilidad | La indisponibilidad de Hacienda no debe producir pérdida de solicitudes. Encolar y reintentar. |
| Trazabilidad | Cada documento conserva XML enviado, XML de respuesta, marca de tiempo de cada transición y origen de la solicitud. |
| Rendimiento | Respuesta de aceptación de la solicitud en menos de 2 segundos. El envío a Hacienda es asíncrono. |
| Consumo externo | Cache obligatorio en toda consulta a APIs públicas de Hacienda y manejo controlado de error 429. |
| Observabilidad | Bitácora por documento consultable desde la consola sin acceso a base de datos. |
| Idioma y jurisdicción | Interfaz y mensajes de error en español de Costa Rica. La arquitectura queda preparada para otros países e idiomas sin rehacer, pero solo se implementa Costa Rica. |
| Retención | Cinco años de conservación de comprobantes y respuestas, en almacenamiento inmutable. |

# 8. Contratos de API

## 8.1 API de la plataforma (borrador)

La forma general sigue la convención de proveedores establecidos: recursos por tipo de documento, identificadores ordenables por tiempo, y separación entre la aceptación de la solicitud y el resultado ante Hacienda.

| Endpoint | Propósito |
| --- | --- |
| POST /v1/emisores | Alta de un contribuyente emisor con su llave y credenciales |
| GET /v1/emisores/{id} | Consulta de configuración y estado del emisor |
| POST /v1/facturas | Emisión de factura electrónica |
| POST /v1/tiquetes | Emisión de tiquete electrónico |
| POST /v1/notas-credito | Emisión de nota de crédito |
| POST /v1/notas-debito | Emisión de nota de débito |
| POST /v1/documentos/{id}/anular | Anulación mediante nota de crédito de referencia |
| GET /v1/documentos/{id} | Estado y detalle de un documento emitido |
| GET /v1/documentos/clave/{clave} | Consulta por clave numérica |
| GET /v1/recibidos | Bandeja de comprobantes recibidos de terceros |
| POST /v1/recibidos/{id}/mensaje | Aceptación, aceptación parcial o rechazo |
| GET /v1/catalogos/{tabla} | Consulta de catálogos oficiales |
| POST /v1/webhooks | Registro de destino de notificaciones |
| POST /v1/hacienda/callback | Endpoint interno que recibe la resolución enviada por Hacienda |

## 8.2 API de recepción de Hacienda (especificación oficial)

Base de producción: https://api.comprobanteselectronicos.go.cr/recepcion/v1/. Toda operación va asegurada con token OIDC sobre OAuth 2.0 en el encabezado de autorización. Es una superficie sorprendentemente pequeña: dos recursos y cuatro operaciones.

| Operación | Descripción |
| --- | --- |
| POST /recepcion | Recibe tanto el comprobante electrónico como el mensaje de respuesta del receptor. Responde 201 con encabezado Location apuntando a la consulta de estado. |
| GET /recepcion/{clave} | Devuelve el estado del comprobante y, cuando existe, la respuesta firmada por Hacienda. |
| GET /comprobantes | Resumen de los comprobantes enviados por el obligado tributario, ordenado por fecha descendente. Admite paginación y filtro por emisor y receptor. Útil para conciliación. |
| GET /comprobantes/{clave} | Detalle de un comprobante, incluyendo las notas de crédito y débito asociadas. |

### Cuerpo de la solicitud de envío

| Campo | Requerido | Contenido |
| --- | --- | --- |
| clave | Sí | Clave numérica de 50 posiciones |
| fecha | Sí | Fecha del comprobante en formato RFC 3339 con zona horaria |
| emisor | Sí | Tipo y número de identificación |
| receptor | No | Tipo y número de identificación |
| comprobanteXml | Sí | XML firmado con XAdES-EPES, convertido a arreglo de bytes y codificado en Base64, con mapa de caracteres UTF-8 |
| callbackUrl | No | Dirección a la que Hacienda envía la resolución por POST. Evita el sondeo continuo. |
| consecutivoReceptor | Condicional | Obligatorio cuando la solicitud es un mensaje de confirmación del receptor |

### Manejo de respuestas y errores

- El código 201 confirma la recepción, no la aceptación. La validación ocurre después.

- El código 400 indica error de validación y la causa viaja en el encabezado X-Error-Cause, no en el cuerpo de la respuesta.

- Reenviar una clave ya recibida produce un 400 explícito. Ese comportamiento es el control de duplicados de Hacienda y la plataforma se apoya en él.

- Cada respuesta incluye encabezados de límite de consumo con el máximo permitido, el restante y el momento de reinicio. Deben leerse y respetarse por tenant.

- La respuesta de aceptación o rechazo viene como XML firmado por Hacienda con XAdES-XL, codificado en Base64.

## 8.3 Máquina de estados y su correspondencia con Hacienda

Los estados internos de la plataforma son más detallados que los que devuelve Hacienda, porque cubren el trabajo previo al envío. La columna de correspondencia evita que se inventen equivalencias al implementar.

| Estado interno | Significado | Estado en Hacienda |
| --- | --- | --- |
| borrador | Solicitud recibida y validada; aún sin numerar | No aplica |
| generado | XML construido y numerado con clave y consecutivo definitivos | No aplica |
| firmado | XML firmado con la llave del emisor | No aplica |
| enviado | Entregado al endpoint de recepción con respuesta 201 | recibido |
| procesando | Hacienda está validando el comprobante | procesando |
| aceptado | Comprobante válido fiscalmente. Estado final. | aceptado |
| rechazado | Hacienda lo rechazó. Estado final; el consecutivo queda consumido. | rechazado |
| reintentando | Falla transitoria de red o límite de consumo; el proceso programado lo reprocesa | No aplica |
| error | Falla no recuperable | error |

# 9. Riesgos

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| La firma XAdES-EPES no funciona en el entorno de despliegue elegido | Bloquea todo el proyecto | Servicio firmador independiente desde la Fase 0; probar antes de construir el resto |
| El ambiente de pruebas de Hacienda no está operativo o cambió tras TRIBU-CR | Obliga a probar en producción | Verificación explícita en F0-02 antes de escribir código de emisión |
| Filtración de llaves criptográficas de clientes | Pérdida total de confianza y exposición legal | Cifrado por tenant, aislamiento del firmador, auditoría de accesos |
| Custodia de llaves de contribuyentes captados por un intermediario, sin autorización propia documentada | Exposición legal ante un comprobante disputado; el emisor podría alegar que no autorizó la firma | Autorización expresa y registrada del emisor como requisito para habilitar la emisión, más cláusula específica en los términos de servicio |
| Colisión de consecutivos con otro sistema de facturación del mismo emisor | Rechazos por numeración duplicada | Terminal propia asignada a la plataforma dentro de cada emisor |
| Bloqueo de IP por consumo excesivo de las APIs públicas de Hacienda | Todos los tenants afectados simultáneamente | Cache obligatorio, consultas espaciadas, manejo de error 429 |
| Cambio normativo durante el desarrollo | Retrabajo de esquema y validaciones | Generador de XML dirigido por el XSD oficial y no por código escrito a mano |
| Rechazos masivos por actividad económica desactualizada de un tenant | El tenant no puede facturar | Validación contra el padrón durante el onboarding y revalidación periódica |
| Vencimiento de llave criptográfica sin aviso | Interrupción de facturación del tenant | Alerta desde 60 días antes |
| Cédulas jurídicas alfanuméricas anunciadas para el cierre de 2026 | Rompe validaciones y tipos de dato de identificación | Modelar la identificación como cadena desde el inicio, nunca como número. Verificar la fecha oficial. |
| Pérdida de callbacks de Hacienda por indisponibilidad propia | Documentos quedan sin resolución conocida | Sondeo de respaldo programado sobre documentos sin resolución tras un plazo definido |

# 10. Preguntas abiertas

| # | Pregunta |
| --- | --- |
| Q1 | ¿El ambiente de pruebas de Hacienda sigue operativo con el mismo esquema de autenticación tras la migración a TRIBU-CR? Bloqueante de Fase 0. |
| Q2 | ¿Cuáles son los códigos CIIU 4 exactos con los que están inscritos los couriers que operan en casilleros.app? Se resuelve consultando el padrón por cédula. |
| Q3 | ¿Qué códigos CABYS corresponden a flete, manejo, seguro, almacenaje y desalmacenaje? Definir el catálogo base antes de la Fase 3. |
| Q4 | ¿El correo de recepción de cada tenant se configura en TRIBU-CR por el tenant o lo gestiona la plataforma? Afecta el flujo de onboarding. |
| Q5 | ¿Se requiere alguna inscripción o registro formal ante Hacienda para operar como proveedor de facturación electrónica? La versión 4.4 anunció un registro oficial cuya definición quedó pendiente. |
| Q6 | ¿Qué forma debe tener la autorización del emisor para que la plataforma firme en su nombre: cláusula en términos de servicio, documento firmado o ambos? Requiere criterio legal antes de la Fase 5. |
| Q7 | ¿Qué ocurre operativamente cuando un tenant abandona la plataforma? Definir política de exportación y conservación de los cinco años de historial. |
| Q8 | ¿Cuáles son los límites de consumo reales del API de recepción por contribuyente? Los encabezados los exponen en tiempo de ejecución, pero conviene conocerlos antes de dimensionar el volumen. |
| Q9 | ¿La dirección de callback debe registrarse previamente ante Hacienda o basta con enviarla en cada solicitud? Afecta el onboarding de cada tenant. |
| Q10 | ¿Cuándo entran en vigencia las cédulas jurídicas alfanuméricas y qué validaciones cambian? Confirmar con fuente oficial. |
| Q11 | ¿Se acepta que un integrador agrupe emisores de jurisdicciones distintas bajo una misma cuenta, o se prefiere restringir también al integrador a un solo país? La decisión D-27 asume lo primero. |
| Q12 | ¿Hacienda valida únicamente la unicidad de la clave, o también la continuidad de la serie por terminal? Con la decisión D-18 esta es la única ruta de numeración, así que una respuesta negativa obligaría a reabrir el diseño. Confirmar en el Anexo 3 antes de la Fase 1. |

# 11. Extensibilidad a otros países

El MVP es exclusivamente para Costa Rica. Esta sección no agrega alcance: define qué se hace ahora, que es poco y barato, y qué se evita deliberadamente, que es mucho y caro. El criterio es el costo de revertir la decisión, no el beneficio hipotético.

## 11.1 Qué se hace en el MVP

| Medida | Costo hoy | Costo de omitirla |
| --- | --- | --- |
| País como atributo del emisor | Una columna y su validación | Reescritura del modelo de datos y de toda la capa de configuración |
| Interfaz de adaptador de país con una sola implementación | Un archivo de interfaz y disciplina al respetarla | Refactorización profunda del motor de emisión con clientes en producción |
| País en la ruta de la API | Un segmento en la URL | Ruptura del contrato del primer integrador o convivencia de dos APIs incompatibles |
| Vocabulario neutral en el núcleo | Elegir nombres con criterio al escribir | Renombrado masivo, o un segundo país que hereda conceptos que no existen ahí |
| Catálogos con columna de país | Una columna en las tablas semilla | Duplicación de tablas o colisión de códigos entre países |
| Montos siempre con moneda y equivalente local explícitos | Diseño de los tipos monetarios | Ambigüedad irrecuperable en el histórico contable |

## 11.2 Qué se evita deliberadamente

Cada elemento de esta lista es una forma de gastar semanas construyendo para un país que todavía no existe, y de terminar con la abstracción equivocada.

- Modelo de documento canónico y universal. Una abstracción derivada de un solo ejemplo casi nunca sobrevive al segundo. La estructura común se descubre con el segundo país en la mano, no antes.

- Motor de reglas de impuestos configurable. Los modelos tributarios difieren en su naturaleza, no solo en sus tarifas.

- Generación de XML dirigida por metadatos. Costosa de construir, muy costosa de depurar, y cada país trae particularidades que la rompen.

- Sistema de complementos o extensiones. Sin un segundo caso real no hay forma de saber qué debe ser extensible.

- Interfaz multiidioma. La arquitectura queda preparada, pero solo se escribe español.

## 11.3 Qué varía entre países

Referencia para dimensionar el trabajo real cuando llegue el momento. La columna de la derecha indica si la variación se resuelve dentro del adaptador o si obliga a tocar el núcleo.

| Elemento | Naturaleza de la variación | Dónde se resuelve |
| --- | --- | --- |
| Esquema XML y espacio de nombres | Completamente distinto en cada país | Adaptador |
| Estándar de firma | Perfiles y algoritmos distintos | Adaptador, con parámetro de perfil en el firmador |
| Autenticación ante la autoridad | Desde OAuth hasta certificados o credenciales propietarias | Adaptador |
| Catálogo de productos | Códigos, longitud y semántica propios | Núcleo, mediante catálogos por país |
| Modelo tributario | Impuestos, retenciones y bases de cálculo distintos | Adaptador |
| Tipos de comprobante | Conjuntos que no se corresponden entre sí | Adaptador y contrato de API por país |
| Asignación de numeración | En algunos países la autoridad entrega rangos autorizados en lugar de permitir numeración propia | Núcleo. Es la variación que más impacta el motor de numeración. |
| Confirmación de recibidos | Existe, tiene otra forma, o simplemente no existe | Adaptador |
| Habilitación para operar | Desde acceso abierto hasta licencia o certificación obligatoria del proveedor | Fuera del software |

## 11.4 Lista de verificación previa a evaluar un país

La pregunta determinante no es cuánto código hace falta, sino si existe permiso para operar y bajo qué condiciones. Este orden evita invertir en desarrollo antes de saber si el mercado es viable.

- ¿Se requiere licencia, certificación o inscripción del proveedor para operar? ¿Cuánto tarda y cuánto cuesta?

- ¿La numeración la asigna el contribuyente o la entrega la autoridad en rangos autorizados?

- ¿Existe ambiente de pruebas accesible sin ser proveedor certificado?

- ¿Cómo obtiene el contribuyente su certificado de firma y cuál es su vigencia?

- ¿Hay obligación de residencia de datos o de conservación en el país?

- ¿Existe demanda concreta, con un integrador dispuesto a migrar, o es una hipótesis?

Ninguno de estos puntos se resuelve escribiendo código. Todos deben responderse antes de escribir la primera línea del segundo país.

## 11.5 Regla de una jurisdicción por emisor

Restricción de producto que simplifica el diseño de forma sustancial: un emisor emite en un solo país. La plataforma puede atender emisores de jurisdicciones distintas, pero ninguno emite en más de una.

| Consecuencia | Detalle |
| --- | --- |
| El adaptador se resuelve una vez, no por documento | Al dar de alta el emisor queda fijado el adaptador de país. Ninguna solicitud de emisión necesita resolver jurisdicción. |
| El país es inmutable tras la primera emisión | El campo no es editable. Operar en otra jurisdicción implica dar de alta un emisor nuevo, porque el histórico y su obligación de conservación pertenecen al país original. |
| Un contribuyente con operación en dos países se modela como dos emisores | Son dos contribuyentes ante dos autoridades, con certificados, numeraciones y padrones separados. Que sean la misma empresa comercialmente no es relevante para el sistema. |
| El integrador no tiene país | Puede agrupar emisores de jurisdicciones distintas bajo la misma cuenta y el mismo API key. Un integrador que expande su operación no necesita cuenta duplicada. |
| La ruta de la API debe coincidir con el país del emisor | Una solicitud dirigida a la ruta de un país con un emisor de otro se rechaza. El prefijo actúa como control explícito, no solo como agrupación. |
| País y moneda son independientes | Un emisor puede facturar en moneda extranjera sin cambiar de jurisdicción. La moneda pertenece al documento. |
| Sin consolidación entre jurisdicciones | Reportes, numeración y saldos no se cruzan entre países. La consolidación para un mismo grupo empresarial queda fuera del alcance. |

Sin esta restricción habría que resolver jurisdicción en cada documento, validar coherencia entre el país del emisor, el del receptor y el de la operación, y contemplar comprobantes con efectos en más de una autoridad. Nada de eso aplica.

# 12. Anexo: caso de uso de casilleros.app

El primer integrador define los supuestos del MVP. Vale explicitarlos porque si cambian, cambia el alcance.

| Aspecto | Supuesto |
| --- | --- |
| Giro | Couriers de casillero con ruta Miami a Costa Rica |
| Actividad económica | División 53 de CIIU 4 (actividades postales y de mensajería) o 5229 (actividades de apoyo al transporte). Varios tienen ambas inscritas. |
| Servicios facturados | Flete por libra o kilogramo, manejo, seguro, almacenaje, desalmacenaje y tarifas aduaneras |
| Moneda | Predominantemente USD, con tipo de cambio a CRC |
| Condición de venta | Contado |
| Perfil del receptor | Mezcla de personas físicas sin identificación registrada, empresas que requieren crédito fiscal y extranjeros no domiciliados sin cédula costarricense |
| Volumen estimado | Por definir con el integrador antes de la Fase 5 |
| Estructura de roles | casilleros.app es integrador y emisor a la vez: emite por cuenta de los couriers y además les emite a ellos la factura de su mensualidad. Cada courier es emisor frente a su subcliente y receptor frente a casilleros.app. FusionHit es proveedora de la plataforma y emisor de sus propios servicios de desarrollo. |
| Credenciales del ejemplo completo | Un API key, de casilleros.app. Tres llaves criptográficas: una por courier, una de casilleros.app y una de FusionHit. |
| Implicación de diseño | Se requieren FE y TE con selección automática, moneda extranjera, tipo de identificación de extranjero no domiciliado, catálogo de servicios con CABYS preconfigurado, terminal propia por emisor y emisor explícito en cada solicitud de la API |

Los tres flujos de facturación del ejemplo, con sus credenciales:

| Flujo | Quién llama al API | Quién firma | Quién recibe |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio de casillero | casilleros.app, con su API key | El courier, con su llave | El subcliente dueño del casillero |
| Mensualidad de la plataforma | casilleros.app, con la misma API key | casilleros.app, con su llave | El courier |
| Desarrollo a la medida | Nadie. Se emite desde la consola. | FusionHit, con su llave | El cliente de desarrollo |

El segundo flujo es el mejor candidato para la primera prueba en producción, al cierre de la Fase 2. Ejercita caminos que el flujo de paquetería no toca: colones en lugar de dólares, CABYS de servicios informáticos, receptores con cédula jurídica que requieren crédito fiscal y facturación recurrente mensual. Además, si algo falla, el comprobante rechazado es propio y no el de un cliente.

El tercer flujo demuestra que un emisor puede operar sin integrador. El día que FusionHit construya un sistema propio de facturación, esa fila gana un API key y FusionHit pasa a ocupar también el rol de integrador, sin cambio alguno en el modelo.

Fin del documento.